## Sheet1
No | Level |  | Activity | Predecesor | Resources
1 | 1 | 1 | Website Bimbingan Belajar SCIENTIA
2 | 2 | 1.1 | Mulai Proyek
3 | 3 | 1.1.1 | Kick off meeting | 1 | novy,qurrota
4 | 3 | 1.1.2 | Membuat Project Charter | 2 | novy,qurrota
5 | 3 | 1.1.3 | Project Charter ditandatangani | 3
6 | 2 | 1.2 | Perencanaan
7 | 3 | 1.2.1 | Membuat Proposal Proyek | 4
8 | 3 | 1.2.2 | Finalisasi Proposal Proyek | 5
9 | 3 | 1.2.3 | Proposal Disetujui Client | 6
10 | 2 | 1.3 | Pelaksanaan
11 | 3 | 1.3.1 | Analisa Website
12 | 4 | 1.3.1.1 | Survei dan Interview dengan Client | 7 | novy,qurrota
13 | 4 | 1.3.1.2 | Pengumpulan Data (Primer & Sekunder) | 8 | novy,qurrota
14 | 4 | 1.3.1.3 | Melakukan Analisa | 9 | andika,fathir,putra
15 | 4 | 1.3.1.4 | Pemodelan Proses Bisnis | 10 | andika,fathir,putra
16 | 4 | 1.3.1.5 | Review Hasil Analisis dengan Client | 11 | novy,qurrota
17 | 4 | 1.3.1.6 | Perbaikan Analisa | 12 | andika,fathir,putra
18 | 4 | 1.3.1.7 | Review Hasil Perbaikan Analisa | 13 | novy,qurrota
19 | 4 | 1.3.1.8 | Hasil Analisa Disetujui Client | 14
20 | 3 | 1.3.2 | Desain Database
21 | 4 | 1.3.2.1 | Perancangan Database | 15 | fathir
22 | 4 | 1.3.2.2 | Pengujian Struktur Database | 16 | fathir
23 | 4 | 1.3.2.3 | Perbaikan Rancangan Database | 17 | fathir
24 | 4 | 1.3.2.4 |  | 18
25 | 3 | 1.3.3 | Desain Interface
26 | 4 | 1.3.3.1 | Landing Page | 19 | novy
27 | 4 | 1.3.3.2 | Login & Register | 20 | putra
28 | 4 | 1.3.3.3 | Admin | 21 | novy
29 |  | 1.3.3.4 | Tabel Tampil | 22 | qurrota
30 | 4 | 1.3.3.5 | Form Tambah & Edit | 23 | qurrota
31 | 3 | 1.3.3.6 | Dashboard | 24 | putra
32 | 4 | 1.3.3.7 | Laporan | 25 | andhika
33 | 4 | 1.3.3.8 | user | 26 | andhika
34 | 4 | 1.3.4 | Programming & Testing
35 | 3 | 1.3.4.1 |  | 27
36 | 4 | 1.3.4.2 |  | 28
37 | 4 | 1.3.4.3 |  | 29
38 | 3 | 1.3.5 | Dokumentasi Website
39 | 4 | 1.3.5.1 |  | 30
40 | 4 | 1.3.5.2 |  | 31
41 | 2 | 1.3.6 | Pembuatan Manual Website
42 | 3 | 1.3.6.1 |  | 32
43 | 3 | 1.3.6.2 |  | 33
44 | 3 | 1.4 | Implementasi
45 | 3 | 1.4.1 | Instalasi Software | 34
46 | 3 | 1.4.2 | Instalasi Website ke Server | 35
47 | 4 | 1.4.3 | Setting Website dan Database | 36
48 | 4 | 1.4.4 | Sistem Terimplementasi | 37
49 | 2 | 1.4.5 | Pelatihan Operator | 38
50 | 3 | 1.4.5.1 | Menyelenggarakan Pelatihan | 39
51 | 3 | 1.4.5.2 | Pelatihan selesai | 40
52 | 3 | 1.5 | Penutupan proyek
53 | 3 | 1.5.1 | Penyusunan Laporan Akhir | 41
54 | 3 | 1.5.2 | Penyusunan Dokumen Proyek Internal | 42
55 | 3 | 1.5.3 | Mendapatkan Persetujuan Client | 43
56 | 3 | 1.5.4 | Pembagian Dokumen Proyek Internal | 44
57 | 3 | 1.5.5 | Proyek Selesai | 45